## 読んで使い方
📒 工事日報テンプレート ― 使い方ガイド
© 2026 有限会社水越設備 / 建設テンプレ.com ─ 建設業向け 工事日報（KY・安全確認・写真貼付対応）
1. このテンプレートとは
「工事日報」は、現場の作業内容・人員・天候・進捗・安全確認を毎日1枚記録し、元請に提出する書類です。 このテンプレは「日報＋KY活動記録＋安全確認チェック＋写真貼付」を1枚に統合した実務型です。 1日1ファイルとして保存・印刷しやすいA4縦1枚の構成。元請への提出にも社内の記録にも使えます。
2. このテンプレートの特徴
・ A4縦1枚に必要項目をすべて収録（毎日コピーして1日1枚運用）
・ 出面（作業員5名分）・人工合計の自動計算
・ KY活動（危険予知）の記録欄付き
・ 安全確認チェック8項目（チェック式）
・ 現場写真2枚分の貼付スペース＋キャプション欄
・ 記入者・現場代理人・元請確認印の3者印欄
・ ブルー＋黄色ストライプの統一デザイン（請求書・見積書シリーズと共通）
3. 使い方（5ステップ）
| STEP 1 | 「工事日報」シートをコピーして1日分のシートを作る（シートタブを右クリック→「コピーして移動」）。
| STEP 2 | 日付・天候・気温・現場名・元請会社・作業時間を入力する。
| STEP 3 | 出面（作業員氏名・職種・人工・担当作業）を入力すると人工合計が自動計算される。
| STEP 4 | 本日の作業内容・KY活動・安全確認チェック・使用機械を記入する。
| STEP 5 | 「挿入」→「画像」で写真を貼付。記入者欄に署名し、印刷orPDF化して元請に提出。
4. 重要ポイント（現場運用のコツ）
・ 1日1ファイル運用が基本。「20260501_○○現場.xlsx」のようにファイル名で日付管理する。
・ KY活動は毎朝の朝礼で出た危険箇所を必ず記録する（事故時の証拠書類になる）。
・ 写真は施工前・施工後の比較が分かるように2枚並べると元請に喜ばれる。
・ 特記事項にトラブル・遅延・追加工事の予兆を必ず書く（後の追加請求の根拠になる）。
・ 元請確認印は毎日もらう。後日「聞いてない」を防ぐ最強の証拠。
・ 出面欄が5行で足りない時は、行をコピーして増やすか別シートに分ける。
5. セル色の意味
見出し・項目ラベル・合計行
出面・KYデータ行のストライプ／STEPラベル
入力欄（数値・テキストを書き込む）
通常の表示エリア（チェック欄・写真貼付欄）
6. 著作権・利用規約
このテンプレートの著作権は有限会社水越設備に帰属します。 ・ 自社業務での使用：自由 ・ 再配布・販売・改変販売：禁止 ・ 公開URL：https://www.sp-mizukoshi.jp/tools/nippou.html © 2026 有限会社水越設備 All Rights Reserved.

## 工事日報
工 事 日 報
日付 | 2026年 月 日 ( ) |  | 天候 | 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪
現場名 |  |  | 元請会社
作業時間 | : 〜 : |  | 気温 | 最高 ℃ / 最低 ℃
■ 出面（作業員・人工数）
No. | 氏 名 | 職 種 | 人工 | 作業内容（担当）
1
2
3
4
5
人工合計 |  |  | 0 | 人工
■ 本日の作業内容・進捗
■ KY活動（危険予知） ※朝礼で確認した危険箇所と対策
予想される危険 |  |  | 対 策
■ 安全確認チェック ※実施したものに ✔
□ | 朝礼・KY実施 |  | □ | ヘルメット・保護具着用
□ | 工具・機械の点検 |  | □ | 墜落防止措置（足場・親綱）
□ | 火気使用時の消火準備 |  | □ | 整理整頓・通路確保
□ | 熱中症・水分補給対策 |  | □ | 終業時の現場確認
■ 使用機械・搬入資材
■ 現場写真 ※「挿入」→「画像」から貼り付け
［写真①］ |  |  | ［写真②］
（ここに写真を貼り付け） |  |  | （ここに写真を貼り付け）
■ 特記事項・連絡事項 ※トラブル・遅延・追加工事・要打合せ事項など
記入者 |  | 現場代理人 |  |  | 元請確認
このテンプレートは 建設テンプレ.com（運営：有限会社水越設備）が無料提供しています。