## 読んで使い方
使い方ガイド |  | 現場別 売上利益管理表
■ シート構成
① | 現場一覧 | メインシート。現場ごとの受注額・原価内訳・粗利・利益率を一覧管理。30現場まで。受注額・原価を入れたら、粗利・利益率・信号（🟢🟡🔴）が自動計算。
② | 現場詳細 | 1現場の月次推移。12ヶ月分の売上・入金・原価を月別に追える。長期工事や、月またぎ案件の管理に。
③ | 年度集計 | 全現場の年度サマリー。受注合計・粗利合計・売掛金（未回収）・ステータス別件数が現場一覧から自動集計。経営報告にそのまま使える。
④ | 元請会社別集計 | 元請ごとの受注金額・件数・粗利・構成比を自動集計。「どこからいくら受注しているか」「どの元請の粗利が高いか」が一目でわかる。
⑤ | ランキング | 高利益率TOP10と低利益率ワースト10が自動表示。儲かってる現場の傾向と、てこ入れすべき現場が瞬時にわかる。
■ 基本の使い方（4ステップ）
STEP 1 | 現場一覧に登録 | 「現場一覧」シートに、現場名・元請・担当者・着工日・竣工予定・ステータス・受注金額を入力。
STEP 2 | 原価を入れる | 材料費・労務費・外注費・その他経費を入力。これだけで原価合計・粗利・利益率・信号が自動計算される。
STEP 3 | 請求・入金を更新 | 請求済・入金済を月次で更新。入金が請求より少ない場合は黄色く光って未回収を可視化。
STEP 4 | 経営判断に活用 | 年度集計でKPI確認、ランキングで儲け頭と問題現場を把握、元請別集計で取引先の見直し。月次の経営会議資料がこれ1ファイルで完結。
■ 自動でやってくれること
🟢 | 利益率10%以上：緑信号 | 健全な現場。利益率セルが緑色で自動表示。
🟡 | 利益率0〜10%：黄信号 | 薄利現場。注意して原価管理を。
🔴 | 赤字：赤信号 | 粗利マイナス現場。赤色で警告表示。即時の対策が必要。
💰 | 原価合計・粗利・利益率の自動計算 | 材料費・労務費・外注費・その他を入れるだけで、原価合計→粗利→利益率まで全自動。
📊 | 売掛金の自動把握 | 請求済－入金済 で売掛金（未回収）を年度集計シートで自動表示。資金繰り判断に。
⚠️ | 入金不足アラート | 入金額が請求額より少ない現場は、入金欄が黄色く光って未回収を警告。
🏆 | ランキング自動生成 | 高利益率TOP10／低利益率ワースト10が、現場一覧から自動でリアルタイム抽出。
🏢 | 元請別集計の自動化 | 元請会社名を一覧に入れるだけで、元請別シートで件数・金額・粗利が自動集計。
■ 運用のコツ
💡 | 月初に入金確認・月末に原価更新 | 月初は前月の入金消込、月末は当月の原価実績を更新。これだけで毎月の経営状況が見える化。
💡 | 赤字現場は即原因分析 | 🔴がついたら即時に原因究明。見積ミス／追加工事の未請求／外注単価／工期延長など。
💡 | 元請別集計で取引先を見直す | 「件数は多いけど利益率が低い元請」「件数少なくても粗利の高い元請」を把握して営業戦略に。
💡 | 年度末は決算資料に | 年度集計シートを印刷すれば、税理士・銀行・経営会議に出せる資料がそのまま完成。
■ このテンプレートについて
（有）水越設備 が作りました
提供元 | 有限会社 水越設備
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区
事業内容 | 給排水・消火設備工事業（スプリンクラー設備工事）
公開サイト | 建設テンプレ.com（https://kensetsu-temple.com）
■ ご利用にあたって（利用規約）
無料でお使いいただけます
本テンプレートは建設業に従事する事業者・実務者が、自社の業務で実際にご利用いただくことを目的に無償で配布しています。
こんな使い方はOK
・自社の経営管理・売上管理に使用する／自社用にカスタマイズして使う／社内で共有して使う。
こんな使い方はNG
・本テンプレートそのもの、または軽微な改変版を、有償・無償を問わず再配布・販売・転載することは禁止します。 ・「自作」「自社オリジナル」と偽って配布・販売することは禁止します。 ・本テンプレートを利用したサービス（テンプレ配布サイト等）の構築は禁止します。 ・違法行為、関係法令に違反する目的での使用は固く禁止します。
免責事項
本テンプレートはあくまで売上・利益管理を補助するツールであり、税務・会計上の正確性を保証するものではありません。確定申告・税務処理にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。本テンプレートの利用に起因するいかなる損害についても、提供元は一切の責任を負いません。
■ 著作権について
本テンプレートの著作権は有限会社水越設備に帰属します。本ファイルに含まれるレイアウト、書式、計算式、解説文、デザイン要素はすべて著作権法上の保護対象です。 末尾の MIZUKOSHI クレジット表示および提供元情報は、本テンプレートの出所を明らかにするためのものですので、削除・改変せずそのままご使用ください。
■ お問い合わせ・改善要望
「こんな項目も入れてほしい」「ここがわかりにくい」「他のテンプレートも作ってほしい」などのご要望は、建設テンプレ.com（https://kensetsu-temple.com）のお問い合わせフォームよりお寄せください。現場の声を反映してアップデートしていきます。
© 有限会社 水越設備 ¦ Provided by MIZUKOSHI ¦ kensetsu-temple.com
建設業の現場を、ちょっとラクに。

## 現場一覧
現場別 売上利益管理表 | [17 empty] | MIZUKOSHI
■ KPIサマリー（自動集計）
受注合計 |  | 入金済 |  | 原価合計 |  | 粗利合計 |  | 平均利益率 |  | 赤字現場数 |  | 総現場数
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0件 |  | 0件
信号凡例： | 🟢 利益率10%以上 |  |  | 🟡 利益率0〜10% |  |  | 🔴 赤字（粗利マイナス） |  |  | ※ 赤字行は粗利・利益率列も赤字表示で警告
No. | 現場名 | 元請会社 | 担当者 | 着工日 | 竣工予定 | ステータス | 受注金額 | 請求済 | 入金済 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | その他 | 原価合計 | 粗利 | 利益率 | 信号 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Provided by MIZUKOSHI / kensetsu-temple.com

## 現場詳細
現場詳細・月次推移 | [11 empty] | MIZUKOSHI
現場名 |  |  |  | 元請 |  |  |  | 受注金額
工期 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | ステータス
■ 月次推移（12ヶ月分）
費目 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 合計
売上（請求） | [11 empty] | 0
入金 | [11 empty] | 0
材料費 | [11 empty] | 0
労務費 | [11 empty] | 0
外注費 | [11 empty] | 0
その他経費 | [11 empty] | 0
原価合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
粗利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
利益率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
入金率（入金/売上） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
■ 備考・特記事項
Provided by MIZUKOSHI / kensetsu-temple.com

## 年度集計
年度集計（全現場サマリー） | [8 empty] | MIZUKOSHI
■ 年度KPI（現場一覧シートから自動集計）
受注合計 |  | 請求済合計 |  | 入金済合計 | 原価合計 | 粗利合計 | 平均利益率 | 総現場数
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0件
■ ステータス別 件数・金額
ステータス | 件数 | 受注金額計 | 粗利計
見積中 | 0 | 0 | 0
受注済 | 0 | 0 | 0
着工 | 0 | 0 | 0
施工中 | 0 | 0 | 0
竣工間近 | 0 | 0 | 0
完工 | 0 | 0 | 0
入金済 | 0 | 0 | 0
保留 | 0 | 0 | 0
失注 | 0 | 0 | 0
■ 入金管理（売掛金把握）
区分 | 金額 | 備考
請求済合計 | 0 | 全現場の請求金額
入金済合計 | 0 | 全現場の入金金額
売掛金（未回収） | 0 | 請求済－入金済
Provided by MIZUKOSHI / kensetsu-temple.com

## 元請会社別集計
元請会社別 受注集計 | [6 empty] | MIZUKOSHI
現場一覧シートの「元請会社」欄に入力した名前を、左側に転記してください。受注金額・粗利が自動集計されます。
順位 | 元請会社名 | 件数 | 受注金額計 | 粗利計 | 平均利益率 | 構成比 | 備考
1 |  |  |  |  | - | -
2 |  |  |  |  | - | -
3 |  |  |  |  | - | -
4 |  |  |  |  | - | -
5 |  |  |  |  | - | -
6 |  |  |  |  | - | -
7 |  |  |  |  | - | -
8 |  |  |  |  | - | -
9 |  |  |  |  | - | -
10 |  |  |  |  | - | -
11 |  |  |  |  | - | -
12 |  |  |  |  | - | -
13 |  |  |  |  | - | -
14 |  |  |  |  | - | -
15 |  |  |  |  | - | -
16 |  |  |  |  | - | -
17 |  |  |  |  | - | -
18 |  |  |  |  | - | -
19 |  |  |  |  | - | -
20 |  |  |  |  | - | -
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
Provided by MIZUKOSHI / kensetsu-temple.com

## ランキング
現場ランキング |  |  |  |  | MIZUKOSHI
現場一覧シートのデータから自動でランキング表示。受注金額が空欄の現場は除外されます。
🏆 高利益率 TOP 10
順位 | 現場名 | 元請 | 受注金額 | 粗利 | 利益率
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
⚠️ 低利益率 ワースト 10（要対策）
順位 | 現場名 | 元請 | 受注金額 | 粗利 | 利益率
1 |  |  |  |  | 0%
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
Provided by MIZUKOSHI / kensetsu-temple.com