## 読んで使い方
建設業向け 施工計画書テンプレート
業界標準版 / 5シート構成 / 着工前提出用
■ このテンプレートの特徴
✅ 民間工事の業界スタンダードに準拠（着工前の元請提出用）
✅ 工事概要・施工体制・工程表・安全管理・品質管理・仮設計画の5シート構成
✅ 工程表はバーチャート形式で記入しやすい
✅ 安全管理は自社作業の重点項目に絞った実務的内容
✅ 品質管理は施工管理上のポイントを明記する標準フォーマット
✅ 仮設計画は仮設電源・搬入経路・通路計画を記入
✅ A4縦・各シート1ページに収まる印刷最適化
■ シート構成
① | 読んで：使い方 | このシート。テンプレートの使い方を解説。
② | 工事概要・施工体制 | 工事の基本情報と現場代理人・主任技術者の体制図。
③ | 工事工程表 | 工事の月別・週別スケジュール（バーチャート式）。
④ | 安全管理計画 | 現場での安全管理重点項目・KY活動・安全衛生体制。
⑤ | 品質管理計画 | 材料・施工・検査の品質管理ポイント一覧。
⑥ | 仮設・搬入計画 | 仮設電源・水道・搬入経路・通路計画。
■ 使い方
STEP 1 | 「工事概要・施工体制」シートを開き、工事情報と自社情報を入力します。 他のシートに自動で連動するので、最初に丁寧に入力してください。
STEP 2 | 「工事工程表」シートで月別の工程をバーチャートで記入します。 各工種ごとに着工〜完了の期間を「●」「■」「▲」などのマーカーで塗りつぶしてください。
STEP 3 | 「安全管理計画」シートで自社作業の重点安全項目を記入します。 KY活動の頻度や緊急連絡先も明記しておくと元請に安心感を与えます。
STEP 4 | 「品質管理計画」シートで使用材料・施工方法・検査項目を記入します。 項目ごとの基準値・確認方法・記録方法を埋めると評価が高まります。
STEP 5 | 「仮設・搬入計画」シートで仮設電源・水道・搬入経路・通路を記入します。 元請の現場説明会で確認した内容を反映させてください。
STEP 6 | 全シート完成後、印刷して元請に提出します。製本（袋とじ）が望ましいです。
■ 重要事項
● 施工計画書は着工前に提出が原則。工事開始の遅れの主な原因の1つです
● 工程変更・体制変更があったら、変更版を再提出するのがマナー
● 安全管理計画は労働安全衛生法に基づく内容。記載漏れは元請からの指摘対象
● 品質管理計画は記録・保存が必須。完成検査時にも提示を求められます
● 製本（袋とじ）して提出すると元請の評価が高い
● 保管期間：施工計画書は最低5年（できれば工事保証期間中）
【このテンプレートについて】 プロダクト名：MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 運営：有限会社 水越設備（神奈川県横浜市鶴見区向井町3-79-16） 公開URL：https://kensetsu-temple.com/ © 2026 有限会社水越設備

## 工事概要・施工体制
施 工 計 画 書
|  |  | 文書No. | 2026-001
|  |  | 提出日 | 2026年 5月 31日
○○○○ 株式会社 御中
|  | 提出者 | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○ (印)
下記工事の施工計画書を提出いたします。
■ 1. 工事概要
工事名 | ○○○○ ビル新築工事
工事場所 | ○○県○○市○○ 1-2-3
工事内容 | ○○○○一式、○○○○工事、○○○○取付け
発注者 | ○○○○ 株式会社
請負金額 | 金 ○○,○○○,○○○ 円（税別）
工期 | 2026年 6月 1日 ～ 2026年 12月 31日（約7ヶ月）
建物用途 | 事務所ビル / 鉄骨造 / 地上5階建
敷地面積 | ○○○ ㎡
■ 2. 施工体制（現場組織）
役割 | 氏名 | 資格・経験 |  | 緊急連絡先
現場代理人 | ○○ ○○ | 1級○○施工管理技士 |  | 090-0000-0000
主任技術者 | ○○ ○○ | 2級○○施工管理技士 |  | 090-0000-0001
安全衛生責任者 | ○○ ○○ | 職長・安全衛生責任者 |  | 090-0000-0002
現場担当者 | ○○ ○○ | ○○年経験 |  | 090-0000-0003
■ 3. 緊急時連絡先
消防署 | 119
警察署 | 110
病院 | ○○病院 (000-000-0000)
労働基準監督署 | ○○労基署 (000-000-0000)
発注者連絡先 | ○○○○ 株式会社 (000-000-0000)
MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 ¦ 運営：有限会社水越設備（kensetsu-temple.com） ¦ 1/5

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工事名 | ○○○○ ビル新築工事
工期 | 2026年 6月 1日 ～ 2026年 12月 31日（約7ヶ月）
【凡例】 ●＝予定 / 塗りつぶし＝実施 / ▲＝マイルストーン
No. | 工種 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 備考
1 | 1. 着工準備・施工計画 | ●
2 | 2. 仮設工事（仮囲い・仮設電源）
3 | 3. 既存撤去・解体工事
4 | 4. 基礎・下地工事
5 | 5. 配管・配線工事
6 | 6. 主要設備工事
7 | 7. 仕上げ工事
8 | 8. 試運転・検査
9 | 9. 完成清掃・引渡し準備
10 | 10. 完成・引渡し
※ 工程は予定であり、現場状況や天候により変更する場合があります。
MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 ¦ 工事工程表 ¦ 2/5

## 安全管理計画
安 全 管 理 計 画
工事名 | ○○○○ ビル新築工事
■ 1. 安全衛生管理体制
No. | 役割 | 氏名 | 備考
1 | 安全衛生責任者 | ○○ ○○ | 現場代理人を兼務可
2 | 職長 | ○○ ○○ | 職長教育修了者
3 | 安全パトロール責任者 | ○○ ○○ | 週1回実施
4 | 緊急連絡担当 | ○○ ○○ | 24時間対応可能
■ 2. 重点安全管理項目
No. | 重点項目 | 対策内容 | 頻度
1 | 墜落・転落防止 | 高所作業時は必ず安全帯を使用、足場の点検を毎朝実施 | 毎日
2 | 感電・漏電防止 | 電気工事前に絶縁・接地確認、漏電遮断器の動作確認 | 工事毎
3 | 重量物取扱・挟まれ防止 | クレーン作業時は合図者配置、立入禁止区域を明示 | 毎日
4 | 火災・火傷防止 | 溶接・火気作業前後の点検、消火器の配置確認 | 火気使用時
5 | 熱中症・体調管理 | WBGT測定、休憩時間の徹底、塩分・水分補給 | 夏季毎日
6 | 他業者との連携 | 朝礼での作業内容共有、立入禁止区域の周知徹底 | 毎日
■ 3. KY活動・安全教育
KY活動 | 毎朝の朝礼時に実施。当日の作業内容と危険予知を全員で確認。
安全朝礼 | 全員参加・10分程度・体操あり
新規入場者教育 | 現場入場時に必ず実施・教育記録を保管
ツールボックスミーティング | 週1回・小グループでの安全討議
安全パトロール | 週1回・現場代理人と職長で実施
MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 ¦ 安全管理計画 ¦ 3/5

## 品質管理計画
品 質 管 理 計 画
工事名 | ○○○○ ビル新築工事
■ 1. 材料の品質管理
No. | 材料 | 管理項目・基準 | 確認方法 | 記録方法
1 | 主要材料 | JIS規格・メーカー仕様書に適合 | 納品書・試験成績書 | 受入記録簿
2 | 副資材 | 用途に応じた品質・規格に適合 | 目視確認・サンプル | 受入記録簿
3 | 消耗品 | メーカー指定品・代替品不可 | 型番確認 | 発注書控え
4 | 外注品 | 図面・仕様書通りの製作 | 工場検査・現物確認 | 検査報告書
■ 2. 施工の品質管理
No. | 工程 | 管理基準 | 確認方法 | 頻度
1 | 下地・墨出し | 図面通りの寸法精度（±5mm以内） | メジャー・レーザー | 工程毎
2 | 本体施工 | 仕様書通りの施工方法・手順 | 施工写真・自主検査 | 毎日
3 | 接合・接続 | 規定トルク・締付確認 | トルクレンチ・目視 | 全箇所
4 | 気密・水密試験 | 圧力試験・漏れ確認 | 試験記録 | 工程毎
5 | 仕上げ | 外観・色合い・段差なし | 目視・接触確認 | 全面
6 | 養生 | 周辺保護・清掃状態 | 目視確認 | 毎日
■ 3. 検査・記録の管理
自主検査 | 施工完了時に自社で検査。検査記録を作成・保管。
中間検査 | 重要工程完了時に元請立会いで検査実施。
完成検査 | 全工事完了時に元請・施主立会いで検査実施。
不適合の処置 | 発見時は速やかに是正・再施工。記録を残す。
施工写真 | 工程ごとに撮影・整理。施工前・施工中・施工後を記録。
MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 ¦ 品質管理計画 ¦ 4/5

## 仮設・搬入計画
仮 設 ・ 搬 入 計 画
工事名 | ○○○○ ビル新築工事
■ 1. 仮設設備計画
No. | 項目 | 計画内容 | 供給元・備考
1 | 仮設電源 | 100V/200V 適宜・分電盤を現場入口付近に設置 | 元請支給 / 自社手配
2 | 仮設水道 | 工事用水・洗浄用水（必要時のみ） | 元請支給 / 共用栓使用
3 | 仮設トイレ | 簡易トイレ1基（既存トイレ使用可なら不要） | 元請支給 / 自社手配
4 | 仮囲い | 高さ1.8m以上の仮囲い・出入口管理 | 元請設置済
5 | 資材置場 | 現場内指定エリア・約○○㎡ | 元請指定
6 | 休憩スペース | 仮設休憩室または既存スペース利用 | 元請指定
■ 2. 搬入計画
搬入経路 | 現場入口から指定エリアまで・養生実施
搬入時間帯 | 平日 8:00～17:00（土日祝は元請承認制）
車両規制 | 4t車まで搬入可・大型車は事前申請
荷揚げ手段 | クレーン使用または人力（重量物時）
搬入連絡 | 搬入前日までに元請担当者へ連絡
資材置場 | 現場内指定エリア・他業者との共用調整
養生計画 | 床養生・壁養生・既存設備保護を徹底
■ 3. 通路・動線計画
作業員動線 | 現場入口 → 朝礼場 → 各作業エリア（標識設置）
資材動線 | 搬入口 → 資材置場 → 作業エリア
緊急避難経路 | 建物外への最短ルート・避難場所明示
立入禁止区域 | 高所作業エリア・クレーン作業範囲・電気工事中エリア
MIZUKOSHI 施工計画書 v1.0 ¦ 仮設・搬入計画 ¦ 5/5